## Sheet1
Công việc | Mô tả công việc | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc | Số ngày | Người thực hiện | Thành phẩm | Trạng thái | Mức độ hoàn thành
Giai đoạn 1: Nghiên cứu đề tài và chuẩn bị nội dung |  | 2024-10-10 | 31/10/2024 | 21 ngày | Cả hai |  | DONE | 100
1. Giới thiệu chung | Trình bày định nghĩa, lịch sử phát triển, lĩnh vực áp dụng. |  |  |  | Lê Văn Phú | Document | DONE | 100
2. Thách thức và lợi ích sử dụng AR | Trình bày những thách thức và lợi ích khi sử dụng AR |  |  |  | Lê Văn Phú | Document | DONE | 100
3. Một số trang web sử dụng AR | Liệt kê những trang web sử dụng WebAR, sử dụng nó với mục đích gì |  |  |  | Lê Hoài Hải | Document | DONE | 100
4. Nghiên cứu công nghệ Three.js | Trình bày khái niệm, mục đích sử dụng, lịch sử phát triển, lý do chọn công nghệ, các công nghệ liên quan. |  |  |  | Lê Văn Phú | Document | DONE | 100
5. Nghiên cứu công nghệ WebXR | Trình bày khái niệm, mục đích sử dụng, lịch sử phát triển, lý do chọn công nghệ, các công nghệ liên quan. |  |  |  | Lê Hoài Hải | Document | DONE | 100
Giai đoạn 2: Xây dựng trang web ecommerce với các tính năng căn bản |  | 2024-01-11 | 14/11/2024 | 14 ngày | Cả hai |  | IN PROGRESS | 66.6667
1. Thiết kế giao diện | Vẽ figma | 2024-01-11 | 2024-03-11 | 3 ngày | Lê Văn Phú | Figma | DONE | 100
2. Thiết kế cơ sở dữ liệu | Vẽ ERD | 2024-01-11 | 2024-02-11 | 2 ngày | Lê Hoài Hải | ERD | DONE | 100
3. Xây dựng giao diện frontend | Màn hình đăng nhập Màn hình trang chủ Màn hình chi tiết sản phẩm Màn hình quản lý danh mục Màn hình quản lý sản phẩm | 2024-04-11 | 2024-11-11 | 8 ngày | Lê Văn Phú | repo | DONE | 100
4. Xây dựng backend API | API đăng nhập và phân quyền API xem chi tiết sản phẩm API lọc sản phẩm API thêm sản phẩm mới | 2024-03-11 | 2024-09-11 | 7 ngày | Lê Hoài Hải |  | DONE | 100
5. Tích hợp API vào frontend | Tích hợp các API vào từng màn hình | 2024-12-11 | 13/11/2024 | 2 ngày | Lê Văn Phú |  | IN PROGRESS | 0
6. Sửa lỗi và hoàn thiện | Test chức năng | 14/11/2024 | 14/11/2024 | 1 ngày | Cả hai |  | IN PROGRESS | 0
Giai đoạn 3: Tiếp tục phát triển trang web với các tính năng AR |  | 10/11/2024 | 30/11/2024 | 20 ngày | Cả hai |  | TO DO | 0
1. Backend | Tích hợp API tạo 3D model trong lúc tạo sản phẩm API upload các hình ảnh của sản phẩm API trả về 3D model của sản phẩm | 10/11/2024 | 20/11/2024 | 10 ngày | Lê Hoài Hải |  | IN PROGRESS | 66
2. Frontend | Chức năng View in 3D Chức năng Try it in your home Viết logic cho chức năng tạo model cho sản phẩm. | 15/11/2024 | 30/11/2024 | 16 ngày | Cả hai |  | TO DO | 0
Giai đoạn 4: Kiểm thử và hoàn thiện tài liệu báo cáo |  | 2024-01-12 | 2024-02-12 | 2 ngày | Cả hai |  | TO DO | 0
1. Kiểm thử | Kiểm thức chức năng AR | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 1 ngày | Cả hai |  | TO DO | 0
2. Hoàn thiện tài liệu báo cáo | Chỉnh sửa những mục còn sót lại | 2024-02-12 | 2024-02-12 | 1 ngày | Cả hai |  | TO DO | 0